## Consolidado_2025
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2025
OS/OM SOLICITANTE | No. Solicitud | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | HORA FINALIZACIÓN | CONTINUO / DIARIO | ID EQUIPO / INSTALACION | TIPO INSTALACION | NIVEL DE VOLTAJE [kV] | SUBESTACION | MANTENIMIENTO INDISPONE OTRO ELEMENTO O ESQUEMA DE PROTECCION | EQUIPO/INSTALACION/ESQUEMA INDISPUESTO DE MANERA INDIRECTA | SIN DESCONEXIÓN / CON DESCONEXIÓN | PRUEBAS O PUESTA EN OPERACIÓN NUEVA INSTALACIÓN A LA RTR | REPOTENCIACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES | PROGRAMADO / NO PROGRAMADO | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS / OBSERVACIONES OS/OM | CONSECUENCIAS / POSIBLES IMPACTOS A LA RTR | CONDICIONES SEGURIDAD | RAZON DE URGENCIA | INTERCONEXIONES | SOLMANT MÚLTIPLES | SEGURIDAD OPERATIVA | OBSERVACIONES-EOR | ESTADO SOLICITUD | MANTENIMIENTO MAYOR/MENOR
CND-ETESA | 1 | 1 | 2025-01-02 | 8:00 | 2025-01-04 | 15:00 | DIARIO | 230-5B | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 2 | 2 | 2025-01-06 | 8:00 | 2025-01-08 | 15:00 | DIARIO | 230-6C | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 3 | 2 | 2025-01-07 | 8:00 | 2025-01-08 | 16:00 | DIARIO | 230-3C | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-3C Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 4 | 2 | 2025-01-09 | 8:00 | 2025-01-10 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-4C Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 5 | 2 | 2025-01-12 | 8:00 | 2025-01-12 | 18:00 | DIARIO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 6 | 3 | 2025-01-13 | 8:00 | 2025-01-15 | 15:00 | DIARIO | 230-9A | LÍNEA | 230 | Mata de Nance -Boquerón 3 | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 7 | 3 | 2025-01-14 | 8:00 | 2025-01-14 | 16:00 | DIARIO | 230-14A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-14A Llano Sánchez y San Bartolo | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 8 | 4 | 2025-01-20 | 8:00 | 2025-01-26 | 16:00 | DIARIO | 115-4A | LÍNEA | 115 | Panamá - CPSA | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 9 | 4 | 2025-01-20 | 8:00 | 2025-01-22 | 15:00 | DIARIO | 230-9B | LÍNEA | 230 | Boquerón 3 - Progreso | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 10 | 4 | 2025-01-21 | 8:00 | 2025-01-21 | 16:00 | DIARIO | 230-15A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-15A Llano Sánchez y San Bartolo | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 11 | 4 | 2025-01-26 | 8:00 | 2025-01-26 | 18:00 | DIARIO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 12 | 4 | 2025-01-26 | 8:00 | 2025-01-26 | 16:00 | DIARIO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Autotransformador T1 Llano Sánchez | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 13 | 4 | 2025-01-26 | 8:00 | 2025-01-26 | 16:00 | DIARIO | A de Llano Sánchez | BARRA | 115 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra A de 115 Llano Sánchez | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 14 | 4 | 2025-01-26 | 8:00 | 2025-01-26 | 16:00 | DIARIO | A de Llano Sánchez | BARRA | 230 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra A de 230 Llano Sánchez | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 15 | 5 | 2025-01-27 | 8:00 | 2025-03-02 | 16:00 | DIARIO | 230-3A | LÍNEA | 230 | Panamá - Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO | En el programa semanal se solicitará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 16 | 5 | 2025-01-27 | 8:00 | 2025-01-27 | 16:00 | DIARIO | 230-13A | LÍNEA | 230 | El Coco - Panamá II | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a herrajes frios y caliente línea 230-13A | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 17 | 5 | 2025-01-27 | 8:00 | 2025-02-01 | 17:00 | DIARIO | 230-8 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) asociados a la línea 230-8 en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 18 | 6 | 2025-02-03 | 7:00 | 2025-02-07 | 15:00 | DIARIO | 115-5 | LÍNEA | 115 | Cáceres - Miraflores | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 19 | 6 | 2025-02-03 | 8:00 | 2025-02-05 | 15:00 | DIARIO | 230-5A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 20 | 6 | 2025-02-03 | 8:00 | 2025-02-21 | 16:00 | CONTINUO | 230-7 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo de seccionador de subestación asociado a la línea 230-7 en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO | En el programa semanal se solicitará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 21 | 6 | 2025-02-04 | 8:00 | 2025-02-04 | 16:00 | DIARIO | 230-5A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-5A Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 22 | 6 | 2025-02-06 | 8:00 | 2025-02-08 | 15:00 | DIARIO | 230-6A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Bella Vista | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 23 | 6 | 2025-02-07 | 5:00 | 2025-02-07 | 23:00 | CONTINUO | A de Guasquitas | BARRA | 230 | Guasquitas | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas | Se necesita desenergizar la barra. | Para este mantenimiento solo se trabajará en los equipos que se mantengan desnergizados con las aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de la Bahía | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 24 | 6 | 2025-02-07 | 5:00 | 2025-02-07 | 23:00 | CONTINUO | B de Guasquitas | BARRA | 230 | Guasquitas | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas | Se necesita desenergizar la barra. | Para este mantenimiento solo se trabajará en los equipos que se mantengan desnergizados con las aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de la Bahía | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 25 | 6 | 2025-02-08 | 0:00 | 2025-02-09 | 23:00 | CONTINUO | A de Guasquitas | BARRA | 230 | Guasquitas | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas | Se necesita desenergizar la barra. | Para este mantenimiento solo se trabajará en los equipos que se mantengan desnergizados con las aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de la Bahía | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 26 | 6 | 2025-02-08 | 0:00 | 2025-02-09 | 23:00 | CONTINUO | B de Guasquitas | BARRA | 230 | Guasquitas | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas | Se necesita desenergizar la barra. | Para este mantenimiento solo se trabajará en los equipos que se mantengan desnergizados con las aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de la Bahía | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 27 | 6 | 2025-02-09 | 8:00 | 2025-02-09 | 18:00 | DIARIO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 28 | 7 | 2025-02-10 | 8:00 | 2025-02-12 | 15:00 | DIARIO | 230-51 | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 29 | 7 | 2025-02-11 | 8:00 | 2025-02-11 | 16:00 | DIARIO | 230-3C | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-3C Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 30 | 7 | 2025-02-12 | 8:00 | 2025-02-12 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-4C Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 31 | 7 | 2025-02-13 | 8:00 | 2025-02-15 | 15:00 | DIARIO | 230-52 | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 32 | 7 | 2025-02-15 | 5:00 | 2025-02-15 | 21:00 | DIARIO | A de La Esperanza | BARRA | 230 | La Esperanza | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza e inspección de aisladores de soporte; Limpieza, inspección y mantenimento de barras y conectores. | Se necesita desenergizar la barra. | La línea 230-20A se mantiene energizada. Solo se requiere interruptor 23A12 abierto. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 33 | 7 | 2025-02-15 | 0:00 | 2025-02-16 | 19:00 | CONTINUO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 34 | 7 | 2025-02-16 | 5:00 | 2025-02-16 | 21:00 | DIARIO | B de La Esperanza | BARRA | 230 | La Esperanza | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza e inspección de aisladores de soporte; Limpieza, inspección y mantenimento de barras y conectores. | Se necesita desenergizar la barra. | La línea 230-20B se mantiene energizada. Solo se requiere interruptor 23B12 abierto. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 35 | 7 | 2025-02-16 | 8:00 | 2025-02-16 | 18:00 | DIARIO | T5 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 36 | 8 | 2025-02-17 | 7:00 | 2025-02-21 | 15:00 | DIARIO | 115-35 | LÍNEA | 115 | Santa María - Miraflores | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 37 | 8 | 2025-02-17 | 7:00 | 2025-02-23 | 18:00 | CONTINUO | 230-25A | LÍNEA | 230 | Veladero - Dominical | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Auditoría del SMEC en SE Dominical | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 38 | 8 | 2025-02-22 | 4:00 | 2025-02-23 | 19:00 | DIARIO | A de Cativá 2 | BARRA | 115 | Cativá 2 | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO ANUAL DE SUBESTACION, PRUEBAS EQUIPOS PRINCIPALES | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 39 | 8 | 2025-02-22 | 0:00 | 2025-02-23 | 19:00 | CONTINUO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 40 | 9 | 2025-02-24 | 7:00 | 2025-02-24 | 18:00 | CONTINUO | 230-25B | LÍNEA | 230 | Dominical - Río Claro | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Nave 10 y Linea 230-25A | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MAYOR
CND-ETESA | 41 | 9 | 2025-02-24 | 7:00 | 2025-02-28 | 19:00 | DIARIO | 230-8 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) asociados a la línea 230-8 en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 42 | 10 | 2025-03-03 | 7:00 | 2025-03-05 | 16:00 | DIARIO | 230-7 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) asociados a la línea 230-7 en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 43 | 10 | 2025-03-03 | 8:00 | 2025-03-05 | 16:00 | DIARIO | A de Dominical | BARRA | 230 | Dominical | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | LIMPIEZA DE BARRA A Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS ASOCIADOS A BARRA A | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 44 | 10 | 2025-03-04 | 8:00 | 2025-03-04 | 16:00 | DIARIO | 230-5A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-5A Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 45 | 10 | 2025-03-04 | 8:00 | 2025-03-04 | 16:00 | DIARIO | 230-52 | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-52 Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 46 | 10 | 2025-03-05 | 8:00 | 2025-03-05 | 16:00 | DIARIO | 230-51 | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-51 Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 47 | 11 | 2025-03-11 | 8:00 | 2025-03-11 | 16:00 | DIARIO | 230-49A | LÍNEA | 230 | Antón IV - Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a herrajes frios y caliente línea 230-49A | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 48 | 11 | 2025-03-16 | 9:00 | 2025-03-16 | 16:00 | DIARIO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Autotransformador T2 Llano Sánchez | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 49 | 11 | 2025-03-16 | 8:00 | 2025-03-16 | 16:00 | DIARIO | B de Llano Sánchez | BARRA | 230 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra B de 230 Llano Sánchez | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 50 | 12 | 2025-03-17 | 8:00 | 2025-03-29 | 17:00 | DIARIO | 230-8 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) asociados a la línea 230-8 en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO | En el programa semanal se solicitará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 51 | 12 | 2025-03-17 | 8:00 | 2025-03-23 | 16:00 | DIARIO | 230-48 | LÍNEA | 230 | Chorrera - Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 52 | 11 | 2025-03-16 | 8:00 | 2025-03-16 | 16:00 | DIARIO | B de Llano Sánchez | BARRA | 115 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra B de 115 Llano Sánchez | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 53 | 12 | 2025-03-17 | 8:00 | 2025-03-19 | 15:00 | DIARIO | 230-8 | LÍNEA | 230 | Mata de Nance - Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 54 | 12 | 2025-03-19 | 8:00 | 2025-03-19 | 16:00 | DIARIO | 230-49B | LÍNEA | 230 | Antón IV - Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-49B Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 55 | 12 | 2025-03-23 | 9:00 | 2025-03-23 | 16:00 | DIARIO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Autotransformador T1 San Bartolo | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 56 | 13 | 2025-03-24 | 8:00 | 2025-03-30 | 16:00 | DIARIO | 230-3B | LÍNEA | 230 | Chorrera - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 57 | 13 | 2025-03-26 | 8:00 | 2025-03-26 | 16:00 | DIARIO | 230-50 | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-50 Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 58 | 14 | 2025-03-31 | 8:00 | 2025-04-06 | 16:00 | DIARIO | 230-4B | LÍNEA | 230 | Chorrera - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 59 | 14 | 2025-04-01 | 8:00 | 2025-04-03 | 15:00 | DIARIO | 230-10 | LÍNEA | 230 | Progreso - Río Claro | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MAYOR
CND-ETESA | 60 | 15 | 2025-04-07 | 8:00 | 2025-04-13 | 16:00 | DIARIO | 230-49A | LÍNEA | 230 | Antón IV - Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 61 | 15 | 2025-04-13 | 8:00 | 2025-04-13 | 16:00 | DIARIO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Autotransformador T3 Llano Sánchez | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 62 | 16 | 2025-04-14 | 8:00 | 2025-04-20 | 16:00 | DIARIO | 230-50 | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 63 | 17 | 2025-04-21 | 8:00 | 2025-04-27 | 16:00 | DIARIO | 230-1B | LÍNEA | 230 | Panamá II - Pacora | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 64 | 18 | 2025-04-28 | 8:00 | 2025-05-04 | 16:00 | DIARIO | 230-1C | LÍNEA | 230 | Panamá - Panamá II | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 65 | 18 | 2025-05-03 | 8:00 | 2025-05-04 | 17:00 | CONTINUO | 115-20 | LÍNEA | 115 | Las Minas 1 - Cativá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a Interruptor 11A42, Interruptor 11LA52, Seccionador(lado línea 11A43) después del interruptor 11A42, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, Seccionadores del interruptor 11LA52(lado barra), Transformadores de potencial de sincronización barra, Torre de transmisión de un solo circuito, Porticos ambos extremos, Torre de transmisión de doble circuito, Línea de transmisión, Circuito de tierra, pruebas de las protecciones 87L diferencial de linea y sobre coriente 50/51L | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 66 | 19 | 2025-05-05 | 7:00 | 2025-05-09 | 15:00 | DIARIO | 115-5 | LÍNEA | 115 | Cáceres - Miraflores | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 67 | 19 | 2025-05-05 | 8:00 | 2025-05-11 | 16:00 | DIARIO | 230-2C | LÍNEA | 230 | Panamá - Panamá II | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 68 | 19 | 2025-05-10 | 8:00 | 2025-05-11 | 17:00 | CONTINUO | 115-2B | LÍNEA | 115 | Las Minas 1 - Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a Interruptor 11A112, Seccionador (lado linea) después del interruptor 11A112, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles ,Transformadores de potencial medición, Seccionador a tierra, Pórtico línea 115-2B, Circuito de tierra, mantenimiento y ensayos electricos al puntos de medicion SMEC. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 69 | 20 | 2025-05-12 | 8:00 | 2025-05-18 | 16:00 | DIARIO | 115-1B | LÍNEA | 115 | Cativá 2 - Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 70 | 20 | 2025-05-12 | 8:00 | 2025-05-14 | 15:00 | DIARIO | 230-18 | LÍNEA | 230 | Fortuna - Guasquitas | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 71 | 20 | 2025-05-18 | 8:00 | 2025-05-18 | 16:00 | DIARIO | C de Llano Sánchez | BARRA | 230 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra C de 230 Llano Sánchez | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 72 | 21 | 2025-05-19 | 7:00 | 2025-05-23 | 15:00 | DIARIO | 115-35 | LÍNEA | 115 | Santa María - Miraflores | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 73 | 21 | 2025-05-19 | 8:00 | 2025-05-25 | 16:00 | DIARIO | 115-2B | LÍNEA | 115 | Las Minas 1 - Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 74 | 21 | 2025-05-25 | 8:00 | 2025-05-25 | 16:00 | DIARIO | D de Llano Sánchez | BARRA | 230 | Llano Sánchez | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra D de 230 Llano Sánchez | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 75 | 22 | 2025-05-26 | 8:00 | 2025-06-01 | 16:00 | DIARIO | 230-3C | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 76 | 22 | 2025-05-31 | 0:00 | 2025-07-06 | 0:00 | CONTINUO | T4 / T6 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Cristobal | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Reemplazo Radiadores Transformador Principal T2 y Auxiliar T6 | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO | En el programa semanal se solicitará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 77 | 23 | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-08 | 16:00 | DIARIO | 230-4C | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 78 | 23 | 2025-06-08 | 8:00 | 2025-06-08 | 16:00 | DIARIO | A de San Bartolo | BARRA | 115 | San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra A de 115 San Bartolo | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 79 | 23 | 2025-06-08 | 8:00 | 2025-06-08 | 16:00 | DIARIO | B de San Bartolo | BARRA | 230 | San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra B de 230 San Bartolo | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 80 | 24 | 2025-06-09 | 8:00 | 2025-06-15 | 16:00 | DIARIO | 115-1A | LÍNEA | 115 | Cáceres - Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 81 | 25 | 2025-06-16 | 8:00 | 2025-06-22 | 16:00 | DIARIO | 115-37 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 82 | 25 | 2025-06-22 | 8:00 | 2025-06-22 | 16:00 | DIARIO | A de San Bartolo | BARRA | 230 | San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento barra A de 230 San Bartolo | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 83 | 26 | 2025-06-23 | 8:00 | 2025-06-29 | 16:00 | DIARIO | 115-12 | LÍNEA | 115 | Panamá - Cáceres | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 84 | 27 | 2025-06-30 | 8:00 | 2025-07-06 | 16:00 | DIARIO | 115-2A | LÍNEA | 115 | Cáceres - Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 85 | 28 | 2025-07-07 | 7:00 | 2025-07-13 | 18:00 | DIARIO | A de Panamá | BARRA | 230 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 86 | 28 | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-09 | 15:00 | DIARIO | 230-16 | LÍNEA | 230 | Guasquitas - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 87 | 28 | 2025-07-08 | 8:00 | 2025-07-09 | 16:00 | DIARIO | A de Progreso | BARRA | 230 | Progreso | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a los interruptores asociados a la barra | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 88 | 29 | 2025-07-14 | 8:00 | 2025-07-16 | 15:00 | DIARIO | 230-17 | LÍNEA | 230 | Guasquitas - Veladero | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 89 | 29 | 2025-07-15 | 8:00 | 2025-07-16 | 16:00 | DIARIO | B de Progreso | BARRA | 230 | Progreso | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento a los interruptores asociados a la barra | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 90 | 30 | 2025-07-21 | 7:00 | 2025-07-27 | 18:00 | DIARIO | A de Panamá | BARRA | 115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 91 | 31 | 2025-07-28 | 7:00 | 2025-08-03 | 18:00 | DIARIO | B de Panamá | BARRA | 115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 92 | 31 | 2025-08-02 | 7:00 | 2025-08-04 | 18:00 | CONTINUO | 230-25A | LÍNEA | 230 | Veladero - Dominical | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento de Línea 230-25A | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 93 | 32 | 2025-08-04 | 7:00 | 2025-08-08 | 15:00 | DIARIO | 115-5 | LÍNEA | 115 | Cáceres - Miraflores | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 94 | 32 | 2025-08-04 | 7:00 | 2025-08-10 | 18:00 | DIARIO | A de Panamá II | BARRA | 230 | Panamá II | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 95 | 33 | 2025-08-11 | 7:00 | 2025-08-17 | 18:00 | DIARIO | B de Panamá II | BARRA | 230 | Panamá II | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 96 | 33 | 2025-08-11 | 8:00 | 2025-08-13 | 15:00 | DIARIO | 230-21 | LÍNEA | 230 | Changuinola - Cahuita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | SI | NO | SI |  | APROBADO | MAYOR
CND-ETESA | 97 | 34 | 2025-08-18 | 7:00 | 2025-08-22 | 15:00 | DIARIO | 115-35 | LÍNEA | 115 | Santa María - Miraflores | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 98 | 34 | 2025-08-18 | 7:00 | 2025-08-24 | 18:00 | DIARIO | A de Chorrera | BARRA | 230 | Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 99 | 35 | 2025-08-25 | 7:00 | 2025-08-31 | 18:00 | DIARIO | B de Chorrera | BARRA | 230 | Chorrera | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 100 | 36 | 2025-09-01 | 7:00 | 2025-09-07 | 18:00 | DIARIO | A de El Higo | BARRA | 230 | El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 101 | 36 | 2025-09-01 | 8:00 | 2025-09-03 | 15:00 | DIARIO | 230-30 | LÍNEA | 230 | Cañazas - Changuinola | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a pórtico y equipos asociados en las subestaciones. | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 102 | 36 | 2025-09-02 | 8:00 | 2025-09-02 | 16:00 | DIARIO | 230-6A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Bella Vista | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-6A Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 103 | 36 | 2025-09-04 | 7:00 | 2025-09-05 | 16:00 | DIARIO | FORG2 | GENERADOR | 34.5 | Fortuna | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | SI | NO | PROGRAMADO | Rampa de carga de 0 MW a 103 MW y luego a 0 MW de la unidad 2 de Fortuna luego de mantenimiento mayor | Pruebas de rampa | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 104 | 36 | 2025-09-04 | 8:00 | 2025-09-07 | 17:00 | DIARIO | FORG2 | GENERADOR | 34.5 | Fortuna | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | SI | NO | PROGRAMADO | Rampas de carga hasta 60, 80 y 103 MW la unidad 2 de Fortuna luego de mantenimiento mayor | Pruebas de rampa | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 105 | 36 | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-05 | 18:00 | DIARIO | FORG2 | GENERADOR | 34.5 | Fortuna | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | SI | NO | PROGRAMADO | Pruebas de U2 de Fortuna a 60 MW y 103 MW con variaciones de P. reactiva +/-20% Y variación desde mínima hasta máxima P.reactiva | Pruebas de potencia reactiva | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 106 | 36 | 2025-09-06 | 10:00 | 2025-09-07 | 19:00 | DIARIO | FORG2 | GENERADOR | 34.5 | Fortuna | NO | - | CON DESCONEXIÓN | SI | NO | PROGRAMADO | Rechazos de carga a 81 y 103 MW de U2 de Fortuna luego de Mant mayor. Por Apertura del interruptor y por 86M | Rechazos de carga | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 107 | 36 | 2025-09-06 | 0:00 | 2025-09-13 | 0:00 | CONTINUO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Cristobal | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 108 | 36 | 2025-09-06 | 0:00 | 2025-09-09 | 0:00 | CONTINUO | 230-54A | LÍNEA | 230 | Cristobal | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Portico Linea 230-54 | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 109 | 37 | 2025-09-08 | 7:00 | 2025-09-14 | 18:00 | DIARIO | B de El Higo | BARRA | 230 | El Higo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 110 | 37 | 2025-09-10 | 0:00 | 2025-09-13 | 0:00 | CONTINUO | 230-55A | LÍNEA | 230 | Cristobal | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Portico Linea 230-55 | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 111 | 38 | 2025-09-15 | 7:00 | 2025-09-21 | 18:00 | DIARIO | A de Santa Rita | BARRA | 115 | Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 112 | 38 | 2025-09-20 | 0:00 | 2025-09-27 | 0:00 | CONTINUO | T1 / T5 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Cristobal | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 113 | 39 | 2025-09-22 | 7:00 | 2025-09-28 | 18:00 | DIARIO | B de Santa Rita | BARRA | 115 | Santa Rita | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 114 | 39 | 2025-09-27 | 5:00 | 2025-09-28 | 20:00 | DIARIO | A de Cativá 2 | BARRA | 115 | Cativá 2 | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | MANTENIMIENTO ANUAL DE PROTECCIONES DE LINEA 115-1B & 115-1C | Se necesita desenergizar la barra. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 115 | 40 | 2025-09-29 | 7:00 | 2025-10-05 | 18:00 | DIARIO | A de Cáceres | BARRA | 115 | Cáceres | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones | Se necesita desenergizar la barra. | Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas) | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 116 | 40 | 2025-10-01 | 8:00 | 2025-10-01 | 16:00 | DIARIO | 230-14B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-14B San Bartolo | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 117 | 40 | 2025-10-02 | 0:00 | 2025-10-04 | 0:00 | CONTINUO | T1 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T1 | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 118 | 40 | 2025-10-04 | 0:00 | 2025-10-11 | 0:00 | CONTINUO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Cristobal | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 119 | 41 | 2025-10-09 | 0:00 | 2025-10-11 | 0:00 | CONTINUO | T2 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T2 | Se requiere los interruptores asociados al Transformador abiertos y seccionados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 120 | 42 | 2025-10-15 | 0:00 | 2025-10-18 | 0:00 | CONTINUO | T3 | TRANSFORMADOR | 230/115 | Panamá | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas eléctricas Transformador T3 | Se necesita desenergizar el transformador y sus interruptores asociados. | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 121 | 42 | 2025-10-14 | 8:00 | 2025-10-14 | 16:00 | DIARIO | 230-6A | LÍNEA | 230 | Llano Sánchez - Bella Vista | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-6A Llano Sánchez | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 122 | 42 | 2025-10-15 | 8:00 | 2025-10-15 | 16:00 | DIARIO | 230-15B | LÍNEA | 230 | Veladero - San Bartolo | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento pórtico 230-15B San Bartolo | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 123 | 44 | 2025-11-01 | 3:00 | 2025-11-04 | 8:00 | CONTINUO | A de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Separación de la seccionadora 23LA21 del punto común, asociada a la línea 230-56 en la subestación Penonomé 2 | Se necesita desenergizar la barra. | La secc. 23LA21 seguirá conectada en la subestación Penonomé 2 solo para evacuar toda la energía producida del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Penonomé de 120MW | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 124 | 44 | 2025-11-01 | 3:00 | 2025-11-04 | 8:00 | CONTINUO | A de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas de Estabilidad, inyección y PDB BARRA "A", Prueba de Energización de Barra "A" SE El Coco, Prueba de Energización de Línea 230-56 y Prueba de Energización de Nave 1 SE Penonomé 2 | Se necesita desenergizar la barra. | Pruebas requeridas para evacuar los 120 MW de la Planta Solar Fotovoltaica Penonomé por la línea 230-56 | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 125 | 47 | 2025-11-19 | 3:00 | 2025-11-20 | 8:00 | DIARIO | 230-18 | LÍNEA | 230 | Fortuna - Guasquitas | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Transformadores de Corriente y de Potencial para Medición Comercial de línea 230-18 en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 126 | 47 | 2025-11-22 | 3:00 | 2025-11-25 | 8:00 | CONTINUO | B de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Separación de la seccionadora 23LB21 del punto común, asociada a la línea 230-57 en la subestación Penonomé 2 | Se necesita desenergizar la barra. | La secc. 23LB21 se conectará a la nueva nave 2 en la subestación Penonomé 2 para evacuar la energía del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Penonomé 2 de 120MW | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 127 | 47 | 2025-11-22 | 3:00 | 2025-11-25 | 8:00 | CONTINUO | B de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Pruebas de Estabilidad, inyección y PDB BARRA "B", Prueba de Energización de Barra "B" SE El Coco, Prueba de Energización de Línea 230-57 y Prueba de Energización de la nueva Nave 2 SE Penonomé 2 | Se necesita desenergizar la barra. | Pruebas requeridas para energizar los 120 MW del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Penonomé 2 por la línea 230-57 | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 128 | 48 | 2025-11-26 | 3:00 | 2025-11-27 | 8:00 | DIARIO | 230-20A | LÍNEA | 230 | Fortuna - La Esperanza | NO | - | CON DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Mantenimiento Transformadores de Corriente y de Potencial para Medición Comercial de línea 230-20A en Fortuna | Se necesita la linea abierta y aterrizada en ambos extremos. | N/A | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO |  | APROBADO | MENOR
CND-ETESA | 129 | 49 | 2025-12-02 | 6:00 | 2026-01-31 | 18:00 | CONTINUO | B de El Coco | BARRA | 230 | El Coco | NO | - | SIN DESCONEXIÓN | NO | NO | PROGRAMADO | Prueba de energización del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Penonomé 2 y puesta en Generación en Prueba | Se necesita desenergizar la barra. | La operación de Generación en Prueba será por un periodo de dos meses contínuos | N/A | Se colocaran puestas a tierra en el área de trabajo. | N/A | NO | NO | NO | En el programa semanal se solicitará cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución | APROBADO | MENOR
Note on Y8: EOR: No aplica para programacion anual, solamente para programacion de emergencia