## GENERALES
Información Reglamento de Operación - Distribuidores
Nombre del proyecto
Subestación
COMISIONAMIENTO
| Diagrama Unifilar | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama Unifilar aprobado según lo establecido en el Capítulo IV del Tomo I (NGD.3)
| Solicitud de Libranza | Estado | Observaciones | Referencia
Coordinación de libranzas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III Tomo II (MOM.3)
CUMPLE
NO CUMPLE | Normas para interconexión | Estado | Observaciones | Referencia
NO APLICA | Licencia de ASEP (NIS.1.6)
Estudio de Impacto Ambiental
Aprobación de acceso al SIN por ETESA (NIS.1.6)
Contrato de acceso al SIN (NIS.4.2)
| Listado de Señales | Estado | Observaciones | Referencia
Tener aprobado el listado de señales establecidas en el artículo NII.1.4
ENERGIZACIÓN
| TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Información requerida antes de primera Energización (NIS.4.3).
| Medios de Comunicación | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con los medios de comunicación establecidos en el Capítulo IV Tomo II (MOM.4)
| Comisionado | Estado | Observaciones | Referencia
Cumplir con el comisionado de señales establecidas en el Capítulo I del Tomo IV (NII.1)
| SMEC | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con la aprobación SMEC del CND Capítulo II Tomo IV (NII.2)
| Estudio de Coordinación de Protecciones | Estado | Observaciones | Referencia
Aprobación de Estudio de Coordinación de protección de acuerdo a lo indicado dentro del Capítulo V del tomo VI (NIS.5)
| ACUERDO OPERATIVO | Estado | Observaciones | Referencia
Acuerdo OPERATIVO entre el los Agentes involucrados y el CND
| TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Infomación requerida para El Planeamiento Capítulo II Tomo V (NES.2.3)
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Agente Consumidor (NES.4.4)
| TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Pruebas y aceptación de nueva instalaciones (NIS.4.2)
Normas para la conexión de distribuidores y grandes clientes (NIS.3)
Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión (NIS.4.2)
| CARGA DE LOS CIRCUITOS ASOCIADOS A LA SUBESTACIÓN | Estado | Observaciones | Referencia
Indicar carga asociada a la subestación. De haber transferencia de circuitos, indicar cuales fueron los circuitos transferidos y a qué subestación pertenecían y su carga asociada.

## INTERCONEXION
Información Reglamento de Operación - Distribuidores
| Nombre del proyecto |  | 0
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA
| Capítulo III Normas para la conexión de distribuidores y grandes clientes |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
a. Estudios de Flujos de Carga
b. Estudios de Corto Circuito
c. Estudios de Coordinación de Protecciones.
CUMPLE
NO CUMPLE | Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.2) |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
NO APLICA
| Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión | 1. Pruebas de campo de los equipos instalados.
2. Aprobación del SMEC.
3. Pruebas a los medios de supervisión y suministro de parámetros para el debido control desde el CND.
4. Pruebas de coordinación de protecciones.
5. Pruebas de los equipos de comunicación.
6. Manual Operativo de los equipos según sea el caso.
7. Contrato de acceso, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de Transmisión.
|  | 8. Estudio de Calidad de Energía para el análisis de armonicos (Eólicos y Solares). |  | -
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.3) |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
| Información requerida antes de primera Energización. | a) INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. Características del generador, curvas de capabilidad del equipo generador, relación de ajuste de protecciones y dispositivos de control.
b) PLANOS Y DIAGRAMAS. Diagramas unifilares de maniobras, diagramas lógicos de disparos, diagramas unifilares de protecciones, diagramas de la subestación...
c) DATOS DE PLACA. De generadores, turbinas, calderas, transformadores, interruptores, reactores, bancos de capacitores, cambiadores de tomas bajo carga (Load Tap Changer LTC), transformadores de tierra y cualquier otro equipo instalado.
Note on D18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Remitir las pruebas FAT de los equipos asociados al proyecto.
Note on D30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Suministrar información sobre ajustes de protecciones y disponsitivos de control del proyecto.

## TRANSMISION
Información Reglamento de Operación - Distribuidores
| Nombre del proyecto |  | 0
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
| Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Agente Consumidor (NES.4.4) |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
| a) Localización y punto de conexión | 1) Localización de las subestaciones propuestas en un mapa escala 1:50000
2) Subestaciones o líneas de transmisión existentes más cercanas a la subestación o subestaciones propuestas.
CUMPLE | b) Características Eléctricas de las Líneas | 1) Longitud de la línea (km). | [5 empty] | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero |  | Secuencia Mutua
NO CUMPLE |  | 2) Máxima cargabilidad de la línea en estado normal y de emergencia (MVA o Amperios). | [6 empty] | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u.
NO APLICA |  | 3) Especificar si la línea será circuito sencillo o tipo doble circuito, conductor simple o tipo “bundle”. Especificar configuración espacial y arreglo de conductores en las torres, si la línea es subterránea especificar igualmente configuración. | [5 empty] | Resistencia ( R )
|  | 4) Tipo y tamaño de los conductores e hilo de guarda para las líneas aéreas; tipo y tamaño de los cables, aislamiento y cubierta o protección externa si es subterránea. | [5 empty] | Reactancia ( X )
|  | 5) Impedancias de secuencia positiva, cero y mutua (ohm/km y p.u. sobre la base de 100 MVA). | [5 empty] | Susceptancia ( B )*
| c) Caracteristicas de la Subestación de subtransmisión y Distribución | 1) Diagrama unifilar, donde se muestre el arreglo de las barras y demás equipos de la subestación, además debe mostrar las provisiones para posibles expansiones a la subestación.
2) Diagrama de planta, que muestre la disposición de los diferentes equipos dentro del área de la subestación. El diagrama debe mostrar el área y perímetro total de la subestación y futuras áreas a ser consideradas para posibles expansiones.
3) Especificar el voltaje (KV) y capacidad (MVAR) de posibles equipos de compensación reactiva o capacitiva a instalarse en la subestación.
| d) Caracteristicas de los transformadores de Potencia | 1) Capacidad nominal y máxima (MVA)
|  | 2) Voltajes de oepración (KV) y derivaciones (taps) en KV o p.u. | [5 empty] | Impedancias TX Potencia | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero
|  | 3) Tipo de conexión de los transformadores | [6 empty] | (%) | o 100 MVA base | (%) | o 100 MVA base
|  | 4) Impedancias de secuencia positiva y cero (%) sobre la base de la capacidad del transformador o 100 MVA base. | [5 empty] | Resistencia ( R )
|  | 5) Pérdidas en vacío y a plena carga | [5 empty] | Reactancia ( X )
| d) 6) Caracteristicas de los intettuptores de potencia | Capacidad Nominal
Capacidad Interruptiva
Tiempo de apertura
Tiempo de recierre

## EXPANSIÓN
Información Reglamento de Operación - Distribuidores
| Nombre del proyecto |  | 0
Subestación
| Procedimiento e Información General Requerida para el Planeamiento NES.2.3 |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
| Datos de demanda (potencia activa y reactiva) y energía activa. | Proporcionar información de la carga relacionada con su sistema.
| Datos de demanda (potencia activa) diara | Demanda máxima diaria, no coincidente, en los puntos de interconexión, histórica y la pronosticada para el año siguiente.
Demanda diaria en los puntos de interconexión, a la hora que ocurre la demanda "máxima" del sistema, histórica y la pronosticada para el año siguiente.
CUMPLE |  | Demanda diaria en los puntos de interconexión, a la hora que ocurre la demanda "mínima" del sistema, histórica y la pronosticada para el año siguiente.
NO CUMPLE | Pronóstico de carga para los próximos veinte (20) años | Con el fin de establecer los requerimientos de demanda y energía en el SIN, cada Agente del Mercado deberá proporcionar a ETESA, un pronóstico mensual de demanda activa y energía activa para los próximos 20 años de su respectivo sistema.
NO APLICA

## PROTECCIONES
Información Reglamento de Operación - Distribuidores
| Nombre del proyecto | 0
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA
| Dispositivos de Protección (NIS.5) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Memoria de Cálculo de impedancias
CUMPLE | Estudio de Coordinación de Protecciones
NO CUMPLE | Descargas de ajustes de los relevadores de protección
NO APLICA | Entregar documento "Resumen de protecciones"
Protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección
Para los CT´s nuevos, verificar que soporten los niveles de falla sin que lleguen a saturación